Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения поселок Старая

Торопа № 43-1 от 14.04.2017 г.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

городского поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области

«Повышение эффективности муниципального управления в городском

поселении поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»

за 2016 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» была утверждена постановлением городского поселения поселок Старая Торопа от 15.11.2015 г. № 172.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Повышение уровня функционирования исполнительного органа местного самоуправления городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области.

Задачи программы:

- Задача 1 Развитие кадрового потенциала администрации городского поселения поселок Старая Торопа  Западнодвинского района Тверской области

- Задача 2 Обеспечение эффективного выполнения администрацией поселения  возложенные на нее функции.

-Задача 3 Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

-Задача 4 Улучшение условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения поселения

-Задача 5 Финансовое обеспечение реализации переданных органам местного самоуправления поселений государственных полномочий.

-  Задача 6  Развитие культурно - досуговой  деятельности в  поселении.

-Задача 7 Организация библиотечного обслуживания населения.

- Задача 8  Обеспечение дорожной деятельности в городском поселении.

-Задача 9 Обеспечение эффективного управления, распоряжения и использования муниципального имущества поселения.

-Задача 10 Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности.

- Задача 11 Сохранение и развитие библиотечного дела.

-Задача 12   Развитие массового спорта.

- Задача 13 Управление и организация бухгалтерского учета в МКУ « Культурно-спортивный центр поселка Старая Торопа.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4949,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 4803,7 тыс. рублей или 97,1 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 –Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления - администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области (далее – подпрограмма 1);

- Обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 3117,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2974,4 тыс. рублей или 95,4 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

| Мероприятия | Предусмотрено | Исполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Защита населения и территории поселению от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 19,2 | 19,2 | 100 |
| Финансовое обеспечение деятельности спорткомплекса в поселении | 282,7 | 282,7 | 100 |
| Предоставление субвенции органам местного самоуправления поселения на осуществление переданных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушений; | 0,2 | 0,2 | 100 |
| Предоставление субвенции органам местного самоуправления поселения на осуществление переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из федерального бюджета | 169,6 | 169,6 | 100 |
| Предоставление субвенции органам местного самоуправления поселения на осуществление государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | 1,6 | 0,6 | 37,5 |
| Финансовое обеспечение деятельности Дома культуры | 164,9 | 164,8 | 99,9 |
| Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания в поселении | 110,7 | 110,7 | 100 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов населенных пунктов | 1279,9 | 1141,2 | 89,3 |
| Финансовое обеспечение содержания муниципального имущества казны (жилфонд) | 91,5 | 91,5 | 100 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по выявлению и оформлению выморочного имущества в муниципальную собственность | 12,5 | 12,4 | 99,2 |
| Расходы по исполнению судебных актов | 40,9 | 40,9 | 100 |
| Финансовое обеспечение культурно-досуговой деятельности поселения | 384 | 382 | 99,5 |
| Финансовое обеспечение библиотечной деятельности в поселении | 44,5 | 44,1 | 99,1 |
| Финансовое обеспечение физической культуры и спорта в поселении | 356 | 355,5 | 99,9 |
| Финансовое обеспечение деятельности МКУ « Культурно-спортивный центр поселка Старая Торопа» | 159,1 | 159 | 99,9 |

На реализацию обеспечивающей подпрограммы в 2016 году предусмотрено 1832,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1829,3 тыс. рублей или 99,8 %.

В рамках обеспечивающей подпрограммы в установленный срок выполнены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Предусмотрено | Исполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение расходов по центральному аппарату муниципального образования | 1832,4 | 1829,3 | 99,8 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 12 показателей (индикаторов)  программы и подпрограмм:

Показатель 1. Увеличение доли граждан, удовлетворенных работой органами местного самоуправления  поселения до 75%,

Показатель 2. Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления поселения до 70%,

Показатель 3. Увеличение доли граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления поселения до 65%,

Показатель 4. Увеличение доли населения систематически, занимающихся физической культурой и спортом до 40%,

Показатель 5. Снижение доли социального риска чрезвычайных ситуаций на территории поселения до 5%,

Показатель 6. Снижение доли социального риска пожаров на территории поселения до 10%

Показатель 7. Увеличение доли населения, охваченного культурно-досуговой деятельностью  на территории  городского поселения до  30%;

Показатель 8. Увеличение доли населения, охваченного библиотечным обслуживанием  на территории  городского поселения до  40%;

Показатель  9. Повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения  на территории  городского поселения до  10%;

Показатель 10. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом до  10%;

Показатель 11. Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в поселении до  50%;

Показатель 12. Уровень удовлетворенности населения поселения физической культурой и спортом до  50%.

По всем  12 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении поселок Старая  Торопа  Западнодвинского района Тверской области»:

1.Постановлением от 08.02.2016 г № 25-1 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 172 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности Муниципального управления в городском поселении поселок Старая Торопа Западнодвинского района  Тверской области»  на 2016-2018 годы;

2. Постановлением от 14.06.2016 г № 64-1 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 172 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности Муниципального управления в городском поселении поселок Старая Торопа Западнодвинского района  Тверской области»  на 2016-2018 годы ( в редакции № 25-1 от 08.02.2016г.);

3. Постановлением от 15.07.2016 г № 79-1 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 172 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности Муниципального управления в городском поселении поселок Старая Торопа Западнодвинского района  Тверской области»  на 2016-2018 годы ( в редакции № 64-1 от 14.06.2016г.);

4. Постановлением от 04.08.2016 г № 87 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 172 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности Муниципального управления в городском поселении поселок Старая Торопа Западнодвинского района  Тверской области»  на 2016-2018 годы ( в редакции № 79-1 от 15.07.2016г.);

5. Постановлением от 09.11.2016 г № 136 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 172 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности Муниципального управления в городском поселении поселок Старая Торопа Западнодвинского района  Тверской области»  на 2016-2018 годы ( в редакции № 87 от 04.08.2016г.);

6. Постановлением от 30.12.2016 г № 171 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 172 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности Муниципального управления в городском поселении поселок Старая Торопа Западнодвинского района  Тверской области»  на 2016-2018 годы ( в редакции № 136 от 09.11.2016г.).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.