**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»**

**за 2016 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» была утверждена постановлением администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области от 13.11.2015 г. № 173.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Цель 1 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории поселения»

Задачи программы:

- «Содержание в надлежащем состоянии и проведение текущего ремонта жилых помещений и общего имущества, находящихся в муниципальной собственности поселения»;

- «Выявление аварийного жилищного фонда на территории поселения»;

- "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, ликвидация аварийного жилищного фонда и хозяйственных построек на территории поселения";

- "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения";

-"Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения";

- "Повышение благоустройства территории поселения";

- "Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения".

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» средства бюджета городского поселения были направлены на мероприятия:

1. осуществлена реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
2. проведены ремонты и содержание объектов коммунального хозяйства
3. произведена оплата уличного освещения территории городского поселения;
4. мероприятия по благоустройству городского поселения (благоустройство поселка, содержание дворника, скос травы на незакреплённых территориях поселка и другие работы).

**Результаты реализации основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2821,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 2640,3 тыс. рублей или 93,6 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация городского поселения поселок Старая Торопа.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан поселения в существующем жилищном фонде"(далее –подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения " (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - Подпрограмма 3 "Организация благоустройства территории поселения поселок Старая Торопа " (далее – подпрограмма 3)

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 956,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 956,3 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Предусмотрено** | **Исполнено** | **% выполнения** |
| Снос аварийного жилищного фонда и хозяйственных построек на территории поселения | 455,5 | 455,5 | 100 |
| Выплата выкупной цены жилого помещения | 500,8 | 500,8 | 100 |

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 1258,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1091,8 тыс. рублей или 86,8 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено восемь основных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на объектах коммунального хозяйства. | 10,2 | 10,0 | 98 |
| Содержание и проведение ремонта тепловых сетей в поселении | 370,1 | 369,9 | 99,9 |
| Расходы на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов в поселении | 49 | 49 | 100 |
| Содержание и проведение ремонта сетей водопотребления и водоотведения в поселении. | 142,6 | 142,6 | 100 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению оборудования, механизмов для обслуживания теплоэнергетических комплексов в поселении | 422,5 | 422,5 | 100 |
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения | 67 | 67 | 100 |
| Составление проектно-сметной документации на строительство модульной котельной | 166 |  |  |
| Расходы на приобретение оборудования, механизмов для обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения | 30,8 | 30,8 | 100 |

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 606,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 592,2 тыс. рублей или 97,6 %.

В рамках подпрограммы 3 в установленный срок выполнено шесть основных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение в границах поселения | 150 | 140,7 | 93,8 |
| Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах поселения. | 103,3 | 98 | 94,9 |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения | 254,5 | 254,5 | 100 |
| Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений | 10 | 10 | 100 |
| Межевание участков, кадастровые работы по землеустройству и землепользованию на территории поселения. | 60 | 60 | 100 |
| Разработка генеральной схемы санитарной очистки городского поселения" | 29 | 29 | 100 |

Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории детских площадок.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания Придворовых территорий в порядке.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 2821,3тыс. руб., израсходовано 2640,3 тыс. руб. (93,6 %);

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 956,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 956,3 тыс. рублей или 100 %.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 1258,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1091,8тыс. рублей или 86,8 %.

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 606,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 592,2тыс. рублей или 97,6 %.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов).

Показатель 1. Доля освещенных улиц, проездов, дорог поселения равна 65 %;

Показатель 2. Количество установленных новых и содержание существующих фонарей уличного освещения равно 60 шт.;

Показатель 3. Удовлетворенность граждан благоустройством территории поселения равна 50 %;

Показатель 4. Доля выполненных мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышения уровня экологической культуры, равна 10 %;

Показатель 5. Количество генеральных схем санитарной очистки городского поселения - 1 шт;

Показатель 6. Количество снесенных аварийных домов и хозяйственных построек после переселения граждан из аварийного жилищного фонда -1 шт;

Показатель 7. Количество приобретенного оборудования, механизмов для обслуживания теплоэнергетических комплексов в поселении - 2 шт;

Показатель 8. Количество составленных схем водоснабжения и водоотведения городского поселения - 1 шт.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»:

1.Постановлением от 08.02.2016 г № 25-2 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2018 годы;

2.Постановлением от 07.05.2016 г № 57 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2018 годы (в редакции № 25-2 от 08.02.2016г.);

3.Постановлением от 28.06.2016 г № 70 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2018 годы( в редакции № 57 от 07.05.2016г.);

4.Постановлением от 29.08.2016 г № 94 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2018 годы( в редакции № 70 от 28.06.2016г.) ;

5.Постановлением от 30.09.2016 г № 111 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2018 годы( в редакции № 94 от 29.08.2016г.) ;

6.Постановлением от 18.10.2016 г № 121 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2018 годы ( в редакции № 111 от 30.09.2016г.) ;

7.Постановлением от 09.11.2016 г № 137 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2018 годы( в редакции № 121 от 18.10.2016г.);

8. Постановлением от 18.11.2016 г № 143 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2018 годы( в редакции № 137 от 09.11.2016г.) ;

9.Постановлением от 30.12.2016 г № 170 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2018 годы (в редакции № 143 от 18.11.2016г.).

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.