Российская Федерация

Администрация

городского поселения поселок Старая Торопа

Западнодвинского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2017 г.                                   пгт Старая Торопа                                № 245

О плане основных мероприятий в период подготовки

и проведения выборов Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 года на территории

муниципального образования Городское поселение

поселок Старая Торопа Западнодвинского района

Тверской области

В целях реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав граждан на референдум», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», Законом Тверской области от 11.11.2012 г. №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Тверской области», Уставом   муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа, администрация городского поселения поселок Старая Торопа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области  (прилагается).

2. Утвердить состав рабочей группы при администрации  городского поселения поселок Старая Торопа по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (Приложение №1).

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации Западнодвинского района в сети «Интернет» в разделе «Открытые данные поселений. Городское поселение поселок Старая Торопа».

4. Контроль  за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

поселения поселок Старая Торопа	О.Л. Грибалёва

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения поселок Старая

Торопа  № 245 от 24.12.2017 г.

ПЛАН

основных мероприятий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области

| № | Мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа по спискам избирателей |  |  |  |  |
| Информирование избирателей о месте, времени голосования, необходимости проявления избирательной активности |  |  |  |  |
| 2 | Размещение материалов на официальном сайте муниципального образования: - о месте, времени голосования, необходимости проявления избирательной активности; - информационно-разъяснительного характера; - тематическое освещение и пропаганда выборов, с участием руководителя МО, членов избирательных комиссий; - тематических рубрик; - распространение специальных выпусков газет, листовок на тему повышения электоральной активности населения | весь период |  | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа; УИК |
| 3 | Личное общение: - приглашение прийти на выборы при проведении сходов, встреч на местах, приемах граждан, совещаниях; - работа с руководителями предприятий, учреждений, организаций по доведению до сотрудников информации о важности принятия участия в голосовании | весь период |  | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа; УИК |
| 4 | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования | в соответствии с законодательством |  | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа |
| 5 | Оказание содействия в реализации гарантий и избирательных прав инвалидам | в соответствии с законодательством |  | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа |
| Организация работы избирательных комиссий, участков |  |  |  |  |
| 6 | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в т.ч. для хранения избирательной документации до передачи ее в архив, либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством | Весь период | Глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа |  |
| 7 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные бюллетени | весь период | Глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа; МО МВД России «Западнодвинский» |  |
| 8 | Содействие в обеспечении сохранности избирательных бюллетеней и иной избирательной документации | с момента их поступления | Глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа; МО МВД России «Западнодвинский»; УИК |  |
| 9 | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательной комиссии и помещениях для голосования | весь период | Глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа; УИК |  |
| 10 | Предоставление транспортных средств для избирательных комиссий, организация прохождения техосмотра автотранспорта | Весь период | Глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа; |  |
| 11 | Голосование вне помещения: - анализ и выявление избирателей, которые не смогут прийти на избирательные участки и проголосовать; - информирование избирателей о возможности голосования на дому | после формирования УИК | УИК, рабочая группы муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа |  |
| 12 | Оказание содействия в подготовке организации культурно-массовых мероприятий в день проведения выборов | Март 2018 г. | Глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа; |  |
| 13 | Оказание содействия в организации праздничной торговли в день проведения выборов | Март 2018 г. | Глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа; |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации городского поселения поселок Старая Торопа от 24.12.2017г. № 245

Состав рабочей  группы при администрации  муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Председатель рабочей группы:

- Грибалёва Ольга Леонидовна –  глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа.

Секретарь рабочей группы:

- Лузгинова Маргарита Евгеньевна- инспектор по исполнению поручений главы администрации городского поселения поселок Старая Торопа.

Члены рабочей группы:

- Фунтова Надежда Валентиновна - директор МКУ «Культурно-спортивный центр городского поселения поселок Старая Торопа» Западнодвинского района Тверской области;

- Сергеева Светлана Валерьевна -  культорганизатор дома культуры городского поселения поселок Старая Торопа;

5. Лукина Елена Михайловна –главный бухгалтер администрации городского поселения поселок Старая Торопа.